# 7-Tage-Implementierungsplan

Interne Dokumentationshilfe · Keine Rechtsberatung · Keine Datenschutzberatung · Keine Zertifizierung

Plan: 7-Tage-Implementierungsplan · Erzeugt: 2026-06-06 22:11:40

# 11. 7-Tage-Umsetzungsplan

## Tag 1–2: Vorbereitung

• Regelmappe intern lesen, offene Punkte markieren und finale Version bestätigen.

• Gültigkeitsdatum eintragen und Unterschrift vorbereiten.

• Ein einfaches Notiz-Template für KI-Nutzung erstellen: Tool, Datum, Zweck, geprüfte Ausgabe.

## Tag 3–4: Freigabe und Kommunikation

• Freigegebene KI-Tools und rote Linien intern kommunizieren.

• Verantwortliche Rolle für Toolfreigaben, Fragen und Aktualisierung festlegen.

• Ersten Ablageort für Regelmappe, Toolregister und Nachweise definieren.

## Tag 5: Nachweise einrichten

• Toolregister mit den aktuell erlaubten Tools vervollständigen.

• Kurze Unterweisung oder Selbstbestätigung dokumentieren.

• Beispielhafte KI-Nutzung mit Datum, Zweck und Prüfschritt ablegen.

## Tag 6: Praxistest

• Einen typischen Use Case mit nicht sensiblen Daten testen.

• Prüfen, ob die roten Linien verständlich und praktikabel sind.

• Unklare Situationen als offene Punkte für den nächsten Review notieren.

## Tag 7: Abschluss und Review-Termin

• Regelmappe final ablegen und intern als gültige Version markieren.

• Nächsten Review-Termin eintragen.

• Offene Fragen sammeln und bei rechtlich/finanziell relevanten Themen extern prüfen lassen.

Notizen / offene Punkte: ________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________